## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Proyecto04 | [5 empty] | App-Turisme
RESPONSABLE DEL PROYECTO | Todos | Iker Gomez | Alberto Bermejo | Julio Cesar | Óscar López | No asignado
NOMBRE DE LA EMPRESA |  | App-Turisme
FECHA |  | 2024-04-02
NÚMERO EDT |  | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA |  | DURACIÓN (en dias) | DURACIÓN (en horas) | % COMPLETADO DE LA TAREA | 1r SEMANA | [19 empty] | 2n SEMANA
[10 empty] | MARTES 2 | [5 empty] | MIÉRCOLES 3 |  |  |  | JUEVES 4 | [5 empty] | VIERNES 5 |  |  |  | LUNES 8 | [5 empty] | MARTES 9 | [5 empty] | MIÉRCOLES 10 |  |  |  | JUEVES 11 | [5 empty] | VIERNES 12
[10 empty] | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40 | 19:10 - 20:05 | 20:05 - 21:00 | 15:00- 15:55 | 15:55 - 16:50 | 16:50 - 17:45 | 17:45 - 18:40
1 |  | Definición y diseño
1.1 |  | Plantear/Diseñar base de datos | Todos | 2024-04-23 |  |  |  | 6 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Página inicio | Iker Gomez |  |  |  |  | 2 | 100%
1.2 |  | Login | Iker Gomez | 2024-04-23 |  |  |  | 16 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Modif. Login | Iker Gomez |  |  |  |  | 0.5 | 100%
1.4 |  | Crud Admin (empresas, gestores) | Julio Cesar | 2024-04-23 |  |  |  | 20 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.5 |  | Mockup | Óscar López | 2024-04-23 |  |  |  | 23 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.8 |  | Power Point | Iker Gomez | 2024-04-26 |  |  |  |  | 100%
|  | Unificar estilos web | Iker Gomez |  |  |  |  | 12
|  | CRUD Reservas (Gestor) | Julio Cesar | [5 empty] | 80%%
|  | Filtros | Julio Cesar
1.3 |  | CRUD reservas | Julio Cesar | 2024-04-23 |  |  |  | 6 | 100%
|  | Asignar reserva empleado | Julio Cesar
|  | Revisar mockup | Óscar López
|  | CRUD empleados | [6 empty] | 80%%
|  | Filtros | Julio Cesar
|  | CRUD | Iker Gomez
|  | Mapa ubicaciones(CRUD Park) | Iker Gomez | 2024-04-26 |  |  |  |  | 100%
|  | CRUD | Iker Gomez
|  | Modif graficamente ubic | Iker Gomez
|  | Filtros | Iker Gomez
|  | Login empleados | Iker Gomez | [5 empty] | 100%
Listado reservas
|  | Ver asignaciones(filtros) | Óscar López
|  | CRUD entrada | Alberto Bermejo
|  | CRUD salida | Alberto Bermejo
|  | Detalle reserva | Óscar López
1.9 |  | Mapa coches | Alberto Bermejo | 2024-04-26 |  |  |  |  | 100%
1.6 |  | Chat (Empleados) | Alberto Bermejo | 2024-04-23 |  |  |  | 1 | 100%
|  | CRUD de regitro empleado | Alberto Bermejo
Cliente
TOTAL |  | 25 | [5 empty] | 86